|  | Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 |  |
| --- | --- | --- |

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Договор №Д-30-24_28.04.2023 г

“Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат”

РАЗДЕЛ 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на вътрешните правила е да подпомогнат управлението и изпълнението на проекта “Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат ”Бенефициент по проекта е община Рудозем, а Партньори по проекта са: Община Мадан; Община Девин; Клуб „Икономика 2000“ – НПО в обществена полза („КИ“);"Клуб за зелени политики" – НПО  („КЗП“);IOWA AS – норвежко акционерно дружество (наричано по-долу „ЙОВА АД“)

- Управлението на проекта ще се извършва от Екип за управление на проекта (ЕУП). ЕУП включва: Ръководител на проекта и счетоводител на проекта от община Рудозем; ръководител и счетоводител от всяка от партниращите общини: община Мадан и община Девин; представители от партниращите НПО – изпълнителният директор на Клуб Икономика 2000 и счетоводител; председателят на сдружение „Клуб за зелени политики“ (КЗП), счетоводител и експерт мониторинг. Тъй като основна част от дейностите по проекта ще се изпълняват в рамките на географските граници на България, в ЕУП не е предвидено да има представител от страна на ЙОВА.

- ЕУП ще отговаря за цялостното управление на проекта, в т.ч. пряк контрол върху изпълняваните дейности и задачи; координация между работата на различните партньори; мониторинг на напредъка и изпълнение на заложения работен план график; контрол за спазването на изискванията на ДБФП; законосъобразно разходване на бюджета; спазване на изискванията и законите при провеждане на процедурите за обществени поръчки и изпълнението им; осъществяване на комуникации с ПО и заинтересованите страни; мониторинг на риска и контрол на качеството; изготвяне и съхранение на отчетните документи; ЕУП ще е отговорен и за навременното и всеобхватно изпълнение мерките за информация и публичност, описани в комуникационния план.

- Ръководителят на проекта ще отговаря за общото управление на проекта, като ще се отчита пред кмета на Бенефициента. Председателят на КЗП ще изпълнява функции по координация на дейностите като ще осъществява координация с лица и организации и координация за изпълнението на Комуникационния план.

- При управлението и изпълнението на проекта  Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” (по-долу наричан „Проекта“) бенефициентът и партньорите по проекта се ръководят от: Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него (ДБФП), Ръководството за изпълнение на проекти по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 с Пакета документи към Ръководството; Ръководството за комуникация и други приложими документи и указания за изпълнение на проекта, както и Споразумението за партньорство, сключено между бенефициента и партньорите.

РАЗДЕЛ 2. УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ

- Уведомление за настъпили промени, придружено от подкрепящите го документи, се подава от ръководителя на проекта или от представляващия бенефициента, или от упълномощено от него лице през модул „Комуникация“ в ИСУН 2020.

- Уведомления за настъпили промени, които не изискват одобрение от Програмния оператор (наричан по долу „ПО“) са:

- При промяна на банковата сметка;

- При промени на адреса за кореспонденция, телефоните и електронните адреси.

- При промяна на законния представител на бенефициента/партньора и/или промяна в наименованието на бенефициента/партньора

- При наложително разместване в графика за изпълнение на проекта, което не води до отпадане от проектните дейности.

- При промяна на графика за провеждане на обществени поръчки. Актуализирането на графика се извършва директно чрез въвеждане на информация в ИСУН 2020 през модул „Договор“, раздел 2 „Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори, точка 3 „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори. След всяка актуализация на графика за провеждане на обществени поръчки, в срок от един работен ден, бенефициентът задължително следва да изпрати уведомление през модул „Комуникация“. За целта при необходимост от промяна на графика за провеждане на обществени поръчки, ЕУП изпраща информацията за предлаганата промяна.

- Уведомления за промени, които изискват одобрение от ПО са:

- При извършване на промяна в правно-организационната форма на бенефициента или, ако се преобразува;

- При промяна в КСС преди провеждане на процедури за избор на изпълнител – само в резултат на разработване/актуализация на технически или работен проект.

Уведомление в горните два случая  се представя не по-късно от един месец преди датата, на която следва да влезе в сила исканата промяна и не по-късно от един месец преди изтичане на срока за изпълнение на дейностите по договора;

- При промяна на ръководителя и/или на член/членове на екипа за управление/изпълнение на проекта, чиито автобиографии са били включени в етапа оценка на проектното предложение. В този случай бенефициентът се задължава да уведоми ПО в срок от 10 дни от настъпване на промяната като представи уведомление за настъпила промяна, придружено с документите, посочени в Ръководството за този случай. Разходите за новия/те член/ове на екипа се считат за допустими от датата на одобрението му/им от страна на ПО. При промяна на членовете на екип не се допуска промяна/отпадане на позициите в екипа на проекта.

- Промяна в плана за изпълнение на дейностите по проекта.

- ПО има право да не приеме предложеното изменение, като за целта уведомява писмено Бенефициента в срок до 15 работни дни, считано от датата на постъпване на уведомлението.

- Детайлите и документите, придружаващи уведомленията за промяна в ДБФП, са регламентирани в Раздел 1.2 от Ръководството.

- Уведомление за промяна и съпътстващите документи се подготвят от ЕУП.

РАЗДЕЛ 3. ИСКАНЕ ЗА ПРОМЕНИ В ДБФП И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)

- Всяко искане за изменение и/или допълнение на ДБФП, изменение и/или допълнение на проект, се съгласува от бенефициента с Програмния оператор на Програмата (наричан по-долу „ПО“).  Искането за изменение се подписва от лицето, което представлява бенефициента или упълномощено от него лице.

- Чрез модул „Комуникация“ в ИСУН 2020 бенефициентът  подава искане за изменение и/или допълнение на договора за БФП. Искането за изменение се придружава от съответните документи, които обосновават причината за възникналата необходимост от промяна. В случай че, исканата промяна на договора за БФП води до промяна и на приложения към него, то променените приложения следва да се представят към искането за изменение. Към всяко искане за изменение на ДБФП, водещо до промяна на бюджета, следва да се представи и нов бюджет.

- Анексът за изменение на ДБФП се изготвя от Програмния оператор въз основа на представена обяснителна записка (приложение I.4. към Ръководството). ПО има право да не приеме предложеното изменение, като за целта уведомява писмено бенефициента в срок от 15 работни дни от датата на постъпване на искането. Промените се въвеждат от Програмния оператор в ИСУН 2020.

- Допълнително сключен анекс не може да има за цел или резултат внасяне на изменения в ДБФП, които биха поставили под въпрос решението за отпускане на безвъзмездната помощ или биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите.

- Искане за изменение на ДБПФ се представя не по-късно от един месец преди датата, на която следва да влезе в сила исканата промяна и не по-късно от един месец преди изтичане на срока за изпълнение на дейностите по проекта.

- Детайлите, основанията и документите при искане на промяна на ДБФП, вкл. в приложенията към него, са регламентирани в Раздел 1.1 от Ръководството, включително недопустимите промени в ДБФП.

- Исканията за изменение и/или допълнение на ДБФП се подготвят от ЕУП на базата на информацията и подготвените документи от иницииращия промените – бенефициента или някой от партньорите, респективно съответните им представители в ЕУП.

- РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

- Бенефициентът и партньорите са отговорни за провеждането на съответните обществени поръчки от тяхна компетенция, съобразно изискванията на законодателството.

- ПО не осъществява предварителен контрол на документацията за обществени поръчки преди сключване на договор с изпълнител.

- ПО извършва контрол, преди верификация, на проведени обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки или ПМС 118/2014, след сключен договор с изпълнител от страна на бенефициента.

- В срок от 5 работни дни след обявяване на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка ЕУП въвежда информацията в ИСУН 2020 през модул „Договор“, раздел 2 „Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори, точка 3 „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“. За целта общините партньори представят на ЕУП необходимата информация в срок от два дни след обявяване на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка.

- За всички поръчки по проекта ЕУП качва в ИСУН 2020 всички документи от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и опис на документите, вкл. сключения договор, в поредността, посочена в Раздел 2.2. от Ръководството през модул „Договор“, раздел 2 „Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори, точка 2 „Договори с изпълнители“. За целта в седемдневен срок от сключване на договор с изпълнител, отговорните лица за съответната обществена поръчка на Бенефициента, съответно на партньорите представят на ЕУП изискваните документи от провеждането на съответната процедура съгласно посоченото в Раздел 2.2. и съобразно изискванията за формата и  наименованието на файловете, определени в същия раздел от Ръководството, като прилагат и опис на документите.

- При качването на документацията по предходната точка в ИСУН 2020 се представя  и Декларация за идентичност - ОП (приложение IV от Пакета документи към Ръководството), подписана от Ръководителя на проекта, с която  декларира, че качената документация за проведена обществена поръчка е идентична със съхраняваните оригинали на документи. За целта заедно с документите по предходната точка, натоварените с ръководни функции представители на общините представят на ЕУП, подписана от тях Декларация за идентичност-ОП.

- При сключено допълнително/и споразумение/я за изменение на договор за обществена поръчка и/или всякаква друга промяна на договора с изпълнител, Ръководителят на ЕУП информира ПО чрез ИСУН в срок от 5 работни дни от настъпване на съответното обстоятелство, като представи споразумението и всички приложени доказателства/документи към него, в т.ч. и становище на АОП, ако е приложимо. За целта отговорните лица за съответната обществена поръчка на Бенефициента, съответно на партньорите представят на ЕУП необходимите документи в тридневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

- Договори за възлагане на обществени поръчки с изпълнители се сключват в срок до средата на изпълнение на проекта, съгласно срока на ДБФП. В случай на забавяне при обявяване на някоя процедура или сключване на договор с изпълнител, ЕУП представя на ПО информация за причините, наложили забавянето, и какви мерки са предприети в тази връзка на база на съответната информация, представена от Бенефициента и ръководителите в ЕУП от община Мадан, община Девин.

- Качените документи в ИСУН 2020, модул „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ (документи към сключен договор с изпълнител в т. 2, документи по обществената поръчка в т. 3) не се прилагат отново към пакета отчетни документи при подаване на Искане за плащане.

РАЗДЕЛ 5.ИСКАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

- Искане за плащане (авансово, междинно, окончателно) се подава в ИСУН 2020 от ЕУП, подписано от лицето, представляващо бенефициента. Прилага се Заповед/нотариално заверено пълномощно в случай, че документите са подписани от лице, различно от официално представляващото бенефициента, като задължително се упоменават пълномощията на упълномощеното лице.

- При представяне към Искането за плащане на документи и/или приложения, които са на български и английски език, се представя и приложение III.18 Декларация за идентичност, която удостоверява, че всички текстове на български и английски са абсолютно еднакви.

- Документите, които ЕУП прилага към съответното Искане за плащане са посочени за всеки вид плащане в Таблицата в Раздел 3.2. от Ръководството и съобразно двата раздела на Таблицата: „Общи документи към искане за плащане“ и „Документи към искане за плащане при възстановяване на разходи за управление на проект“.

- При представяне на корекции по искане за плащане, същите следва да са с подходящо наименование (за коригиран или допълнителен документ), като актуалният пакет документи трябва да съдържа цялата документация, доказваща реалното изпълнение на дейностите, за които се иска възстановяване на средства.

- ЕУП трябва да спазва стриктно изискванията за начина на представяне (групиране на документите и наименование, място на прилагане в ИСУН и т.н., съгласно указаното в Таблицата) на документи, доказващи реалното изпълнение на дейностите.

- За подготовка на искане за плащане и съответните документи към него всички отговорни за съответните информация и документи лица ги представят на Ръководителя на ЕУП. Ръководителят на ЕУП може да изиска допълнителни документи и информация, за да отговори на изискванията на ДБФП и на Ръководството.

- Отчетните доклади от служителя за извършената работа по проекта се утвърждават:

- за Ръководителя на проекта от кмета на Бенефициента или от оправомощено от него длъжностно лице

- за останалите лица, които работят по проекта – от Ръководителя на проекта.

- Всички справки за изчисляване на възнагражденията на експертния екип по проекта се подписват съответно от представляващия на организацията партньор, а справките за изчисляване на експертния екип на ЕУП се подписват направо от Ръководителя на проекта.

- Разходи на база „единична ставка“ или изчислени по метода на „стандартна ставка за единичните разходи“ се доказват чрез справка за обхванати/приложими единици. Доказването на непреки разходи, изчислени на база фиксирана ставка нямат нужда от подкрепящи документи.

- Разходи, извършени от норвежкия партньора по проекта ЙОВА се доказват:

- чрез доклад от квалифициран и независим служител, имащ правото да извършва бюджетен и финансов контрол върху организацията, който не е част от екипа подготвящ финансовия отчет, удостоверяващ, че отчетените разходи са възникнали в съответствие с Регламента, националното законодателство и приложимите счетоводни практики на държавата

ИЛИ

- чрез доклад от независим и сертифициран одитор, удостоверяващ, че отчетените разходи са възникнали в съответствие с Регламента, националното законодателство и приложимите счетоводните практики на държавата, в която е регистриран норвежкия партньор по проекта.

РАЗДЕЛ 6 . ПРАВИЛА ЗА ЛИЦАТА, НАЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

- Начините на възлагане на управлението и изпълнението на проектните дейности на лицата, които са ангажирани с проекта са следните:

- С длъжностната характеристика на служител, нает от бенефициент по трудово или служебно правоотношение;

- Със заповед на органа по назначаване по служебно/трудово правоотношение, извън длъжностната характеристика и извън установеното работно време;

- С допълнителен трудов договор по чл.110 от КТ;

- С договор по смисъла на ЗЗД с физически лица;

Извършване на работа извън установеното работно време по служебно или трудово правоотношение под формата на допълнителен труд, се прилага по изключение, има конкретен времеви период и е в съответствие с обичайната политика за заплащане на бенефициента. Системната работа по проекти в извънработно време не се счита за приемлива.

Наемането на външно лице и сключването на договор за услуга по ЗЗД е подход, който обикновено се използва за еднократно извършване на определена услуга за кратък срок и се дължи определен резултат. Възложителите следва да имат предвид разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от КТ, като в случаите, когато на практика се предоставя работна сила, а не резултат, задължително се сключват трудови договори.

- Документите, които се представят за извършени разходи за възнаграждения на лицата, извършващи задачи  по управление/изпълнение на проекта за всеки от случаите по предходната точка са представени в Раздел 3.1.1. от Ръководството.

- Когато дейност по управлението/изпълнението на проект наложи възлагане на външни за бенефициента лица, за бенефициента възниква задължение за спазване съответните разпоредби на ЗОП/ПМС № 118 от 20 май 2014.

- При отчитане на дейностите по управление и/или изпълнение на проект, възложени на основание издадена заповед по чл. 21, ал. 4, т. 2 от Закона за държавния служител и чл.107а, ал.9, т. 2 от Кодекса на труда, ПО не верифицира изплатен отпуск за временна неработоспособност и платен годишен отпуск.

- В случай, че служителят работи изцяло по даден проект, при ангажираност на пълно работно време, по служебно или трудово правоотношение, в съответния договор или заповед за назначаването му трябва ясно да бъде посочен съответния проект, като в този случай не се изисква представянето на часови справки.

РАЗДЕЛ 7. ОТЧИТАНЕ НА КОМАНДИРОВКИ.

- При отчитането на командировки в страната и чужбина се спазват изискванията за допустими разходи и документалните доказателства, посочени в Раздел 3.3.2 от Ръководството.

- При изпълнението на проекта не е допустимо изплащане на дневни в двоен размер.

РАЗДЕЛ 8. ОТЧИТАНЕ НА ДОСТАВЕНО ОБОРУДВАНЕ И СМР

- Документалните доказателства за изпълнена доставка и извършен разход за оборудване в зависимост от конкретните обстоятелства могат да бъдат:

- Възлагателни писма;

- Приемо-предавателен протокол, подписан от възложителя и изпълнителя;

- Документация към съответния артикул на доставката – ръководство за експлоатация/паспорт/лиценз/техническа спецификация, издадена от производителя;

- Гаранционна карта;

- Потвърждение за заприходяването на актива /складова разписка, инвентарна книга, съдържащи име, фамилия, подпис и длъжност на лицето, съставило документа, както и на ръководителя на администрацията/институцията/;

- Документи за въвеждане в експлоатация - протоколи за проведени изпитвания и проби (ако е приложимо), протоколи за въвеждане в експлоатация;

- Документи, доказващи проведено обучение на персонала за работа с доставеното оборудване (ако е приложимо);

- Снимки на доставките с видими серийни и инвентарни номера;

- Разходооправдателни документи – фактура, платежно нареждане, банково извлечение и извлечение от счетоводната система, доказващо осчетоводяването на отчетения разход.

- Документални доказателства за изпълнена  дейност и извършен разход за СМР могат да бъдат:

- КСС на изпълнител (ценова оферта), Заменители таблици, Протоколи за приемане на извършени СМР (приложение III.15) - и в „xls“ формат;

- Разрешение за строеж, Удостоверения за въвеждане в експлоатация/Разрешения за ползване;

- Пълна строителна документация съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – актове и протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените материали и сертификати и др.;

- Снимков материал на обектите на интервенция по проекта (показващ състоянието на обекта преди, по време и след изпълнение на СМР).

- Разходооправдателни документи – фактура, платежно нареждане, банково извлечение и извлечение от счетоводната система, доказващо осчетоводяването на отчетения разход.

- При извършване на документална проверка на депозирано искане за междинно/окончателно плащане на СМР, с което се искат за възстановяване разходи по приключил договор с изпълнител, ПО извършва проверка на дейностите, заложени в съответните договори за обществени поръчки, за съответствие с реално изпълнените, в т. ч. и по отношение на заложените срокове за изпълнение на конкретната дейност по реализация на СМР и доставка на оборудване.

- Правилата и изискванията за промени в КСС и промяна/замяна на материал и верифициране на разходите за тези промени са регламентирани в Раздел 3.3.9. от Ръководството.

- При констатирана забава на изпълнението на договор с изпълнител на ПО се представя детайлна информация за причините, довели до нея и информация дали е начислена неустойка за периода на забавата, съгласно клаузите на договора с изпълнителя. В случай на начислена неустойка, се предоставя и информация относно това дали сумата е внесена по съответната сметка на бенефициента от неизправната страна (изпълнителя по договора). В случаите, когато е начислена неустойка и е получен отказ от изпълнителя, но бенефициентът е подал искова молба в съда за събиране на неустойката, ПО приема, че са предприети съответни и достатъчни корективни мерки. В тези случаи бенефициентът се задължава, след приключване на делото, да представи на ПО информация за решението на съда.

- В случаите на предходната точка съответната община, отговорна за контрол на договора с изпълнителя, представя своевременно необходимата информация на ЕУП, което представя информацията на ПО.

РАЗДЕЛ 9. ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ОДИТ

- Документални доказателства за изпълнена услуга одит и извършен разход за одит могат да бъдат:

- Възлагателни писма;

- Приемо-предавателни протоколи;

- Други отчетни документи за приемане на работата съгласно клаузите в договора с Изпълнител на одита;

- Доклад (ангажимент за договорени процедури) от сертифициран външен одитор - приложение II.6 Доклад за фактически констатации от Пакета документи към Ръководството;

- Разходооправдателни документи – фактура, платежно нареждане, банково извлечение и извлечение от счетоводната система, доказващо осчетоводяването на отчетения разход.

РАЗДЕЛ 10. ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

- Документални доказателства за изпълнени дейности и извършени разходи за комуникация и информация по проекта могат да бъдат:

- Възлагателни писма;

- Приемо-предавателни протоколи;

- За организирани събития /прес-конференции, информационни дни и т.н./ - покани, презентации, присъствени списъци, публикации в пресата и отразяване в медиите, снимки, програма, дневен ред и т.н.

- За изготвени печатни информационни/рекламни материали – снимки, например на билборди, табели, банери, транспаранти, промо пакети, съдържащи папки, химикали, тефтери и т.н.; сканирани копия на листовки, брошури, флаери и т.н.

- За изготвени аудио-визуални рекламни продукти - рекламни радио/ТВ клипове, рекламни съобщения, промоционални филми и т.н.: сертификати за излъчени материали от съответната електронна медия, аудио/видео файлове с изготвените продукти.

- За направени публикации /печатни и електронни/ - копие на публикациите, включително на първите страници на изданията, заглавието на страницата и самата страница, където е разположена публикацията (ако е приложимо); екранни снимки (screen shots) на електронни публикации.

- Разходооправдателни документи – фактура, платежно нареждане, банково извлечение и извлечение от счетоводната система, доказващо осчетоводяването на отчетения разход.

РАЗДЕЛ 11. ИСКАНИЯ ЗА МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНИЯ

- Междинните и окончателното искания за плащане се подготвят и подават в ИСУН 2020 от ЕУП.

- Междинни искания за плащане могат да се подават с отчетен период не по-кратък от три и не по-дълъг от девет месеца. Всяко искането за плащане трябва да е на основата на действително извършени разходи и следва да бъде придружено от:

- одитен доклад

- технически отчет и финансов отчет (със съответните приложения), в които са описани физическия и финансов напредък по проекта.

ПО верифицира разходи, платени по аванси към изпълнителите по договори в случаите, когато в сключения договор с изпълнител е предвидено авансово плащане и от изпълнителя е предоставен разходооправдателен документ.

- Междинните плащания се извършват от ПО в срок до 30 (тридесет) работни дни след датата на представяне на искане за междинно плащане.

- Искането за окончателно плащане е на основата на действително извършени разходи и се подава до 45 дни след приключване на дейностите по проекта. Докладът за фактически констатации, придружаващ искането за окончателно плащане, обхваща всички разходи, които не са обхванати от предходни одитни доклади. Окончателното плащане се извършва от ПО в срок до 60 (шестдесет) работни дни след изчисляване на окончателния баланс по проекта. При окончателно плащане се извършва проверка на процентните ограничения на отделните видове разходи за целия период на изпълнение на проекта, определени в Поканата за кандидатстване.

- За всяко искане за междинно плащане преди верификацията ПО осъществява последващ контрол за законосъобразност на възложените дейности чрез обществени поръчки по реда на ЗОП или ПМС 118/2014 по отношение на съответните разходи, за които се иска възстановяване на средства.

- ПО не верифицира и не възстановява разходи само за организация и управление, когато в искането за плащане не са отчетени разходи за дейности, доказващи напредъка по изпълнение на проекта. Разходите за възнаграждения на екипа за управление/изпълнение на проектите следва да се отчитат регулярно и не се допуска еднократно отчитане на всички разходи за човешки ресурси за целия период на проекта при окончателното искане за плащане.

- Началната и крайната дата на пакета отчетни документи (Искане за плащане, Технически отчет, Финансов отчет, в зависимост от вида на искането за плащане) са, както следва:

- При искане за междинно плащане: При първо искане за междинно плащане - датата на стартиране на договора за предоставяне на БФП и съответно датата на подаване на искането за междинно плащане; При второ и следващо искане за междинно плащане – датата, следваща датата на подаване на предходното междинно искане за плащане и съответно датата на подаване на конкретното искане за междинно плащане;

- При окончателно искане за плащане - датата на стартиране на договора за предоставяне на БФП и съответно датата на подаване на искането за окончателно плащане.

- При подаване на искане за междинно/окончателно плащане  в ИСУН 2020 се избира типа на пакета отчетни документи „Искане за плащане, технически отчет, финансов отчет“.

- ПО превежда исканата сума до размера на одобрените съгласно Договора допустими разходи, приспадайки договорения размер на осигурения от Бенефициента собствен принос (ако е приложимо).

- При неправомерно изплатени средства, вследствие на технически грешки, ЕУП предприема незабавно необходимите действия по възстановяването на неправомерно получената сума. Подлежащите на възстановяване средства могат да бъдат приспаднати от всяко следващо искане за плащане. В случай, че техническата грешка е допусната от страна на партньорите, то той незабавно подава необходимата информация за техническата грешка до ЕУП.

- В случай на искане за промени в ДБФП,  разходи свързани с тези промени  могат да бъдат процедирани за верифициране едва след като изменението на ДБФП е подписано от всяка от страните по него. Разходи за нов член на екипа по проекта се считат за допустими от датата на одобрението от страна на ПО. В случай, че при проверка на документацията към искането за окончателно плащане ПО установи извършване на дейности и/или плащания, осъществени след датата на приключване на проекта, то разходите за тези дейности няма да бъдат верифицирани и ще останат за сметка на бенефициента.

- ПО определя срок от минимум 5 дни за представяне на допълнително изискани и коригирани документи и разясненията от страна на бенефициента, във връзка с искания за плащания. В случай, че бенефициентът не представи в срок и без уважителна причина посочените документи и разяснения, съответният разход не се верифицира. В тази връзка ЕУП изисква от съответния партньор коригирани документи, информация и разяснения, като поставя срок, в зависимост от срока, поставен от ПО.

РАЗДЕЛ 12.ОТЧЕТИ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА

- ЕУП изготвя и представя на ПО чрез ИСУН 2020:

- ежемесечни отчетни форми за напредъка по проекта.

- шестмесечни технически и финансови отчети за напредъка по проекта

- годишни технически отчети за напредъка по проекта.

- междинни технически и финансови отчети, придружаващи искане за плащане

- окончателен технически и финансов отчет.

- Ежемесечните отчети и окончателният отчет по проекта се попълва и на български, и на английски език.

- ЕУП представя техническите и финансовите отчети и приложенията към тях в съответствие с изискванията, формата, сроковете, придружаващите документи и др., регламентирани в Раздел 3.4. и Раздел 4 на Ръководството.

- За изготвяне на отчетите партньорите представят на ЕУП  необходимата информация и документи в съответствие с изискванията на Раздел 3.4. и Раздел 4. на Ръководството.

РАЗДЕЛ 13. ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

- Всички разходооправдателни документи по договори с изпълнители трябва да включват текста: „Разходите са за сметка на договор за БФП №Д-30-24/28.04.2023 по проект “Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” по проект на програма ООСКП, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021“

- Задължително  е да се води отделна счетоводна аналитичност за разходите по проекта, като данните, посочени в съответно искане за плащане, финансов и технически отчет, трябва да отговарят на тези в счетоводната система и да са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията по проекта.

- При представяне на извлечения от счетоводната система трябва да е видна изградената аналитичност към счетоводните сметки за разходите по Програмата ООСКП.

- При възстановяване на средства по сметката на ПО се попълва приложение V.2 „Декларация възстановени суми“ като бенефициентът е длъжен в срок от 3 (три) работни дни да уведоми ПО чрез системата на ИСУН 2020. Възстановяване се извършва в следните случаи:

- Надплатени или недължимо платени суми;

- Възстановен аванс;

- Лихви по банкови сметки – прилага се удостоверение/банково извлечение от обслужващата банка относно размера на натрупаната лихва по банковата сметка за БФП, както и копие на платежно нареждане с размера на преведената лихва по банковата сметка на ПО;

- Финансови корекции;

- Други – лихви за просрочия и пр.

- В случай на пълно или частично неизпълнение на задълженията на партньорите по проекта, произтичащи от законодателството, ДБФП, Ръководството  и Споразумението за партньорство и в случай на съществени грешки при ефективното изпълнение на проектните дейности, съответният партньор се задължава да възстанови на бенефициента неправомерно получените и изразходени средства, в рамките на месец след уведомлението.

- Разходооправдателните документи за извършена доставка или услуга трябва да съдържат подробна информация – наименование, брой, единична стойност, обща стойност. Ако информацията за доставката/услугата не може да бъде включена във фактурата, към нея се прилага опис с необходимите реквизити.

- За разходите, извършени от норвежкия  партньор ЙОВА се  представят доказателства, които могат да бъдат под формата на получени фактури, счетоводни документи, еквивалентна доказателствена стойности, или да бъдат верифицирани на база доклад от независим и сертифициран одитор, или на база доклад от квалифициран и независим служител на партньора, имащ правото да извършва бюджетен и финансов контрол върху организацията, който не е част от екипа подготвящ финансовия отчет, удостоверяващ, че отчетените разходи са възникнали в съответствие с Регламента, националното законодателство на държавата на партньора и приложимите счетоводни практики на държавата или на база на предоставените разходооправдателни документи.

- Описанията на извършените разходи и разходооправдателните документи на чуждестранни партньори се допуска да бъдат на английски език.

- Невъзстановимият ДДС представлява допустим разход. За да бъде определен като допустим разходооправдателният документ, на база на който е начислен ДДС, трябва да бъде коректно отразен в Дневник по ДДС.

РАЗДЕЛ 14.ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

- Проверките от ПО на място са планирани, извънредни и проверки при приключване на проекта, в съответствие с посоченото в Раздел 3.5. от Ръководството.

- ЕУП и представители на  в зависимост от естеството и обхвата на проверката осигуряват необходимите условия и документи за извършване на проверката и съдействат на проверяващите лица.

РАЗДЕЛ 15. ОДИТИ ПО ПРОЕКТА

- ЕУП възлага и организира извършването на одитна проверка на изпълняваните дейности по проекта, включително на проектните партньори, с цел придобиване на допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните правила на ФМ на ЕИП 2014-2020.

- Одитът на дейностите по проекта е текущ и окончателен. Текущият одит по проекта обхваща периода на междинно отчитане на извършените дейности по проекта и се прилага към исканията за междинни плащания. Окончателният одит обхваща проверка на дейностите и разходите за целия период на проекта от подписването на ДБФП до датата на приключване на разходите по проекта и се прилага към искането за  окончателното плащане по проекта.

- Експертът по мониторинг и докладване/ организира извършването на независими одити

РАЗДЕЛ 16. ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

- Дейностите по информация и комуникация се осъществяват от ЕУП в съответствие с разпределението на задачите по проекта при спазване на:

- одобрения Комуникационен план като част от проекта

- Раздел 3.3.8 от Ръководството

- Наръчника за комуникация и дизайн на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г., публикуван на https://www.eeagrants.bg/dokumenti/narchniczi.

- ЕУП трябва да информира ПО две седмици предварително за планирани публични събития по проекта.

РАЗДЕЛ 17. СЪХРАНЕНИЕ И АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

- Бенефициентът и партньорите са длъжни да съхраняват документи и счетоводна информация за проекта за период от:

- поне десет години от датата на предоставяне на БФП – за информация и документи, отнасящи се до БФП;

- поне пет години – за всички останали документи.

- Документите на хартиен носител се съхраняват в оригинал или заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“.

- Бенефициентът и партньорите определят отговорен служител за съхраняване на документите и съответно негов заместник, които извършват регистрацията на постъпилите документи, организират съхранението и описа на документите в списък и предоставят документите при поискване.

- При съхранение и архивиране на документите трябва да се спазват всички правила и изисквания, посочени в Глава 5 от Ръководството.

РАЗДЕЛ 18. УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА И ИЗИСКВАНИЯ

- Минималният период на устойчивост на проекта е 5 години от одобряването на окончателния доклад по проекта от ПО.

- Бенефициентът и партньорите се задължават да не променят собствеността и предназначението на съответното придобито оборудване/актив за период от поне 5 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта от ПО и в рамките на този период то следва да се използва за целите на проекта.

- Бенефициентът и партньорите се задължават да застраховат съответното придобито оборудване/актив срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.), както по време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта от ПО.

- Бенефициентът и партньорите се задължават да осигурят достатъчен ресурс за поддръжка на съответното придобито оборудване/актив за период от поне 5 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта от Програмния оператор.

РАЗДЕЛ 19. ОСНОВАНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА

1.Настоящите Вътрешни правила за управление и изпълнение на проекта “Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” (наричани по-долу „Вътрешни правила“) са изготвени в изпълнение на Дейност 1. Управление на проекта и са приети Встъпителната среща на екипа по проекта.

2.При възникнала необходимост тези правила могат да се променят по инициатива на членовете на ЕУП, съгласувано с всички членове на ЕУП. Променените правила се изпращат на всички членове на ЕУП.